## Feuil1
SEMAINES
| S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8
ACTIVITES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.07.2019 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Planification
Séance kick-off + présentation du projet CityPulse | bar: 2019-05-20
Template rapport et cahier des charges | bar: 2019-05-21
Préparation du planning | bar: 2019-05-22 to 2019-05-23; 2019-05-29
Rédaction du cahier des charges | bar: 2019-05-22 to 2019-05-23; 2019-05-29
Réalisation préliminaires
Flux vidéo depuis le Raspberry Pi | bar: 2019-05-20
Mise en place d'une machine Ubuntu | bar: 2019-05-21 to 2019-05-22
Streaming flux vidéo sur réseau local | bar: 2019-05-22 to 2019-05-27
Recherches de solutions | bar: 2019-05-22 to 2019-05-27
Analyse du projet existant
Documentation fonctionnement global de CityPulse | bar: 2019-05-27 to 2019-05-30
Documentation sur BBData | bar: 2019-05-30 to 2019-05-31
Visite de la maquette existante à Blue Factory | bar: 2019-06-05
Analyses technologiques
Recherches et documentation streaming sur RPI | bar: 2019-06-03 to 2019-06-04
Documentation du Deep Learning en temps réel | bar: 2019-06-04 to 2019-06-06
Comparaison multicritère des solutions | bar: 2019-06-05 to 2019-06-06
Application du Deep Learning sur flux RPI | bar: 2019-06-06 to 2019-06-07
Recherches et doc sur le comptage de personnes | bar: 2019-06-06 to 2019-06-07
Conception
Formation sur les technologies de l'analyse techno | bar: 2019-06-06 to 2019-06-13
Modélisation de l'architecture (diagrammes) | bar: 2019-06-11 to 2019-06-12
Conception du dataset personnalisé | bar: 2019-06-13 to 2019-06-14
Réflexion et formulations des tests | bar: 2019-06-14
Réalisation
Flux vidéo du RPI sur le LAN | bar: 2019-06-17
Appliquer Deep Learning sur flux vidéo | bar: 2019-06-17 to 2019-06-19
Reconnaissance de personnes | bar: 2019-06-19 to 2019-06-25
Détection de personnes | bar: 2019-06-21 to 2019-06-27
Envoie des données sur la base de donnée City Pulse | bar: 2019-06-26 to 2019-06-28
Tests et évaluation sur dataset de test et personnalisé
Analyse économique
Etude des lois Suisses sur la vidéosurveillance | bar: 2019-06-03 to 2019-06-11
Analyse du marché | bar: 2019-06-12 to 2019-06-21
Analyse de la concurrence | bar: 2019-06-24 to 2019-06-28
Administratif
Visite experts | bar: 2019-06-05; 2019-06-13
Séance hebdomadaire | 2019-05-20: 1; 2019-05-27: 2; 2019-06-03: 3; 2019-06-10: 4; 2019-06-17: 5; 2019-06-24: 6 | 7 |  |  |  |  | 8
Rapport
Rédaction du rapport | bar: 2019-05-27 to 2019-06-28
Relecture et corrections
Milestones
Séance de début du projet | bar: 2019-05-20
Rendu du cahier des charges | 2019-05-27: 2
Rendu des analyses de l'existant et des techno | 2019-06-10: 3
Rendu de la modélisation de la solution | 2019-06-17: 4
Rendu de l'analyse économique | [30 empty] | 5
Présentation de la réalisation et des tests | [35 empty] | 6
Rendu du travail de bachelor | [39 empty] | 7
| 2019-06-05: LEGENDE; 2019-06-14: P. Audriaz; 2019-06-24: Rapport | Experts | [5 empty] | Milestones